## Scheda 1
Scheda 1
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Quadro delle risorse disponibili
Tipologie risorse disponibili | Disponibilit� finanziaria primo anno | Disponibilit� finanziaria secondo anno | Disponibilit� finanziaria terzo anno | Importo totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006 | 8.442.750,88 | 2.203.017,67 | 455.000,00 | 11.100.768,55
Stanziamenti di Bilancio | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 60.000,00
Altro | 3.637.710,00 | 2.890.000,00 | 1.800.000,00 | 8.327.710,00
Totali | € 12.100.460,88 | € 10.113.017,67 | € 2.275.000,00 | € 24.488.478,55
Importo (in euro)
Importo Accantonamento | 363.013,83
Note

## Scheda 2
Scheda 2
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Articolazione copertura finanziaria
N.Prog. | Cod.Int. Amm.ne | Codice Istat |  |  | Nuts | Tipologia | Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorita | Stima dei costi del programma |  |  |  | Cessione Immobili S/N | Apporto di capitale privato
|  | Reg | Prov | Com | [5 empty] | Primo Anno 2018 | Secondo Anno 2019 | Terzo Anno 2020 | Totale |  | Importo | Tipologia
1 | 1 | 030 | 015 | 070 |  | RECUPERO | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | Riqualificazione strade, marciapiedi e attuazione nuovo PUT | 1 | € 200.000,00 | € 1.200.000,00 | € 500.000,00 | € 1.900.000,00 | NO | € 0,00
2 | 2 | 030 | 015 | 070 |  | RECUPERO | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | Riqualificazione pavimentazione Centro Storico | 1 | € 70.000,00 | € 50.000,00 | € 70.000,00 | € 190.000,00 | NO | € 0,00
3 | 3 | 030 | 015 | 070 |  | RECUPERO | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | Manutenzione straordianaria puntuale - vie varie | 1 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 150.000,00 | NO | € 0,00
4 | 4 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | ILLUMINAZIONE PUBBICA | Illuminazione pubblica - interventi di acquisizione e di riqualificazione | 1 | € 462.000,00 | € 400.000,00 | € 200.000,00 | € 1.062.000,00 | NO | € 0,00
5 | 5 | 030 | 015 | 070 |  | RECUPERO | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | Verde Urbano (riqualificazione parco giochi parco degli alpini) | 2 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | NO | € 0,00
6 | 6 | 030 | 015 | 070 |  | RECUPERO | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | Riqualificazione arredo urbano | 2 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | NO | € 0,00
7 | 7 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | ALTRO | VINCOLATI Opere di Urbanizzazione secondaria A7_56 via Mestre | 1 | € 324.710,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 324.710,00 | NO | € 0,00
8 | 8 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | Verde Urbano (Riqualificazione parchi giochi) | 2 | € 0,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | NO | € 0,00
9 | 9 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | PISTE CICLABILI E CICLOPEDONABILI | Realizzazione pista ciclabile via Mazzini | 2 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 400.000,00 | NO | € 0,00
10 | 10 | 030 | 015 | 070 |  | RECUPERO | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | Interventi straordinari verde pubblico | 2 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 300.000,00 | NO | € 0,00
11 | 11 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | Realizzazione nuovo parcheggio via Cavour - via Donizzetti | 2 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | NO | € 0,00
12 | 12 | 030 | 015 | 070 |  | RECUPERO | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | Interventi forestali (art.43 comma 2 bis L.R. 12/2005) 5% | 1 | € 80.000,00 | € 70.000,00 | € 70.000,00 | € 220.000,00 | NO | € 0,00
13 | 13 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | Realizzazione nuova scuola media via Goldoni | 2 | € 0,00 | € 4.500.000,00 | € 0,00 | € 4.500.000,00 | NO | € 0,00
14 | 14 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | Realizzazione Parco ex Cava Gaggiolo | 1 | € 0,00 | € 500.000,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | NO | € 0,00
15 | 15 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | SPORT E SPETTACOLO | Riqualificazione Auditorium "Paolo Maggioni" /Casa delle Arti | 2 | € 230.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 230.000,00 | NO | € 0,00
16 | 16 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | CULTO (compreso cimiteri) | 8% Urbanizzazioni secondarie edifici di culto | 1 | € 150.000,00 | € 140.000,00 | € 80.000,00 | € 370.000,00 | NO | € 0,00
17 | 17 | 030 | 015 | 070 |  | COMPLETAMENTO | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | Nuovo Polo scolastico - opere di completamento | 1 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | NO | € 0,00
18 | 18 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | SPORT E SPETTACOLO | Interventi di riqualificazione Centro sportivo di via Boccaccio | 2 | € 0,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | € 500.000,00 | NO | € 0,00
19 | 19 | 030 | 015 | 070 |  | RESTAURO | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | Interventi straordinari scuole elementari via Manzoni (Primaria via Manzoni riqualificazione e restauro) | 2 | € 650.000,00 | € 400.000,00 | € 0,00 | € 1.050.000,00 | NO | € 0,00
20 | 20 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | PISTE CICLABILI E CICLOPEDONABILI | Sistemazione pista ciclopedonale via Fontanile VINCOLATI da M1_8 | 1 | € 224.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 224.000,00 | NO | € 0,00
21 | 01/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | STRUMENTO ATTUATIVO P.A. CAMPO A6_7 EX RAPISARDA - Urbanizzazione Secondaria immobile comunale (Capannone) | 1 | € 755.299,98 | € 0,00 | € 0,00 | € 755.299,98 | SI | € 0,00
22 | 02/URB | 030 | 015 | 070 |  | COMPLETAMENTO | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. ALTHEA IN VARIANTE- Parcheggio S.P. 121 | 1 | € 85.245,82 | € 0,00 | € 0,00 | € 85.245,82 | SI | € 0,00
23 | 03/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. TONALE-AQUILEIA -Parcheggio di Via Tonale | 1 | € 0,00 | € 12.000,00 | € 0,00 | € 12.000,00 | SI | € 0,00
24 | 04/URB | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | BENI CULTURALI | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. TONALE-AQUILEIA - Riqualificazione portineria Villa Alari, manutenzione straordinaria della parte interna del corpo portineria adiacente le c.d. "ali" | 1 | € 0,00 | € 108.779,06 | € 0,00 | € 108.779,06 | SI | € 0,00
25 | 05/URB | 030 | 015 | 070 |  | COMPLETAMENTO | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO - P.A. VIA TORINO 45 - Riqualificazione via Torino | 1 | € 121.632,41 | € 0,00 | € 0,00 | € 121.632,41 | SI | € 0,00
26 | 06/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. ex Lanar - Opere a verde e parcheggio Viale Assunta | 1 | € 390.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 390.000,00 | SI | € 0,00
27 | 07/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. 8 IN VARIANTE - Opere di urbanizzazione secondaria lotto nord e lotto sud | 1 | € 0,00 | € 337.255,00 | € 0,00 | € 337.255,00 | SI | € 0,00
28 | 08/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. 8 IN VARIANTE - Nuova rotatoria SP 121- Onere aggiuntivo Proprietà Città Metropolitana | 1 | € 460.463,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 460.463,00 | SI | € 0,00
29 | 09/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - AmbitoB/D - Zeta Building- realizzazione verde e arredo lungo la S.P. 121 | 1 | € 875.104,86 | € 0,00 | € 0,00 | € 875.104,86 | SI | € 0,00
30 | 10/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO a7_52 Via Torino IGAMM - Opere di urbanizzazione Primaria | 1 | € 0,00 | € 533.224,00 | € 0,00 | € 533.224,00 | SI | € 0,00
31 | 11/URB | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO PDC GLI AIRONI - sistemazioni viabilistiche | 1 | € 0,00 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | SI | € 0,00
32 | 12/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO campo m1_4 - Opere di mitigazione secondaria | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | SI | € 0,00
33 | 13/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO - P.A. CAMPO A6_7 EX RAPISARDA - Realizzazione nuovi parcheggi | 1 | € 489.296,67 | € 0,00 | € 0,00 | € 489.296,67 | SI | € 0,00
34 | 14/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO CAMPO M1_4 Realizzazione parcheggio SUD | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 125.000,00 | € 125.000,00 | SI | € 0,00
35 | 15/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO - CAMPO M1_4 - PISTA CICLABILE TRATTI SP 121 E GOLDONI | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | SI | € 0,00
36 | 16/URB | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO CAMPO M1_ 9 - VIA VESPUCCI- Sistemazione verde pubblico ed intervento di mitigazione e naturalizzazione | 1 | € 482.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 482.000,00 | SI | € 0,00
37 | 17/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO - C2_2 CASCINA TORRIANA GUERRINA - Nuove reti e pista ciclabile | 1 | € 256.621,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 256.621,89 | SI | € 0,00
38 | 18/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - AmbitoB/D - Zeta Building- Opere di urbanizzazione Primaria | 1 | € 783.996,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 783.996,70 | SI | € 0,00
39 | 19/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO - P.A. VIA TORINO 45 - Parcheggio via Torino | 1 | € 431.199,17 | € 0,00 | € 0,00 | € 431.199,17 | SI | € 0,00
41 | 20/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO M1_5 VIA DANTE - Nuova area a verde lato est | 1 | € 250.918,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250.918,00 | SI | € 0,00
42 | 21/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO - M1_8 VIA FONTANILE VARIANTE PGT - Realizzazione nuovo parcheggio e realizzazione sistemazioni viabilistiche | 1 | € 0,00 | € 728.035,00 | € 0,00 | € 728.035,00 | SI | € 0,00
43 | 22/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO PDC SANATORIA MARECO - Realizzazione parcheggio Via Tintoretto | 1 | € 0,00 | € 24.000,00 | € 0,00 | € 24.000,00 | SI | € 0,00
45 | 23/URB | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.D.C. CONVENZIONATO AREXONS VIA LODI - Riqualificazione Via Lecco | 1 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | SI | € 0,00
46 | 24/URB | 030 | 015 | 070 |  | COMPLETAMENTO | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO PA CAMPO A6-7 EX RAPISARDA - Opere viabilistiche SS11 e rotatoria | 1 | € 669.611,06 | € 0,00 | € 0,00 | € 669.611,06 | SI | € 0,00
47 | 25/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.A. CAMPO M2_1 Via Pasubio CONSTANTES- Urbanizzazioni Primarie | 1 | € 316.315,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 316.315,00 | SI | € 0,00
48 | 26/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PL8 IN VARIANTE- Urbanizzazioni primarie parcheggi lotti 7/8/10/14 | 1 | € 1.209.446,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.209.446,00 | SI | € 0,00
49 | 27/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO M2_ 1 VIA PASUBIO LE SERRE - Urbanizzazioni primarie | 1 | € 0,00 | € 319.724,61 | € 0,00 | € 319.724,61 | SI | € 0,00
50 | 28/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. 8 IN VARIANTE - Urbanizzazioni primarie lotto 1 parcheggio | 1 | € 154.135,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 154.135,00 | SI | € 0,00
51 | 29/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PL8 IN VARIANTE- Parcheggio lotto 1 ed adeguamento viabilistico Turoldo /Colombo | 1 | € 261.041,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 261.041,00 | SI | € 0,00
52 | 30/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO Opere di Urbanizzazione PL 64 via Mincio | 1 | € 110.424,32 | € 0,00 | € 0,00 | € 110.424,32 | SI | € 0,00
58 | 31/URB | 030 | 015 | 070 |  | COMPLETAMENTO | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO PDC IN DEROGA m2_2- Realizzazione parcheggio | 1 | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300.000,00 | SI | € 0,00
72 | 72 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | Riqualificazione P.za Schuster | 2 | € 0,00 | € 350.000,00 | € 0,00 | € 350.000,00 | NO | € 0,00
73 | 73 | 030 | 015 | 070 |  | COMPLETAMENTO | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | Realizzazione svolta continua via Masaccio verso SP120 (ONERI VINCOLATI DA M1_9) | 1 | € 167.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 167.000,00 | NO | € 0,00
74 | 74 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | RICERCA SVILUPPO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE | Interventi per implementazione e adeguamento impianti videosorveglianza e ZTL | 2 | € 0,00 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 150.000,00 | NO | € 0,00
89 | 32/URB | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE CAMPO A7_39 VIA PADANA 17 EX S.V.A.R. | 1 | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 40.000,00 | SI | € 0,00
90 | 90 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | SPORT E SPETTACOLO | Interventi straordinari Centro Sportivo Buonarroti | 2 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | NO | € 0,00
[9 empty] | TOTALI | € 12.100.460,88 | € 10.113.017,67 | € 2.275.000,00 | € 24.488.478,55 |  | € 0,00
Note

## Scheda 2b
Scheda 2b
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006
Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006 |  |  |  | Arco temporale di validit� del programma Valore Stimato
Riferimento intervento | Descrizione immobile | Solo diritto di superficie | Piena propriet� | 1� Anno 2018 | 2� Anno 2019 | 3� Anno 2020
21 | STRUMENTO ATTUATIVO P.A. CAMPO A6_7 EX RAPISARDA - Urbanizzazione Secondaria Capannone | NO | SI | € 755.299,98 | € 0,00 | € 0,00
22 | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. ALTHEA IN VARIANTE- Parcheggio S.P. 121 | NO | SI | € 85.245,82 | € 0,00 | € 0,00
23 | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. TONALE-AQUILEIA -Parcheggio di Via Tonale | NO | SI | € 0,00 | € 12.000,00 | € 0,00
24 | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. TONALE-AQUILEIA - Riqualificazione portineria Villa Alari | NO | SI | € 0,00 | € 108.779,06 | € 0,00
25 | STRUMENTO ATTUATIVO - P.A. VIA TORINO 45 - Riqualificazione via Torino | NO | SI | € 121.632,41 | € 0,00 | € 0,00
26 | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. ex Lanar - Opere a verde e parcheggio Viale Assunta | NO | SI | € 390.000,00 | € 0,00 | € 0,00
27 | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. 8 IN VARIANTE - Opere di urbanizzazione secondaria lotto nord e lotto sud | NO | SI | € 0,00 | € 337.255,00 | € 0,00
28 | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. 8 IN VARIANTE - Nuova rotatoria SP 121- Onere aggiuntivo Proprietà Città Metropolitana | SI | NO | € 460.463,00 | € 0,00 | € 0,00
29 | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - AmbitoB/D - Zeta Building- realizzazione verde e arredo lungo la S.P. 121 | NO | SI | € 875.104,86 | € 0,00 | € 0,00
30 | STRUMENTO ATTUATIVO a7_52 Via Torino IGAMM - Opere di urbanizzazione Primaria | NO | SI | € 0,00 | € 533.224,00 | € 0,00
31 | STRUMENTO ATTUATIVO PDC GLI AIRONI - sistemazioni viabilistiche | NO | SI | € 0,00 | € 40.000,00 | € 0,00
32 | STRUMENTO ATTUATIVO campo m1_ 4 opere di mitigazione secondaria | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 250.000,00
33 | STRUMENTO ATTUATIVO - P.A. CAMPO A6_7 EX RAPISARDA - Realizzazione nuovi parcheggi | NO | SI | € 489.296,67 | € 0,00 | € 0,00
34 | STRUMENTO ATTUATIVO CAMPO M1_4 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SUD | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 125.000,00
35 | STRUMENTO ATTUATIVO CAMPO M1_4 - PISTA CICLABILE TRATTI SP 121 E GOLDONI | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 80.000,00
36 | STRUMENTO ATTUATIVO CAMPO M1- 9 VIA VESPUCCI -Sistemazione verde pubblico ed intervento di mitigazione e naturalizzazione | NO | SI | € 482.000,00 | € 0,00 | € 0,00
37 | STRUMENTO ATTUATIVO - C2_2 CASCINA TORRIANA GUERRINA - Nuove reti e pista ciclabile | NO | SI | € 256.621,89 | € 0,00 | € 0,00
38 | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - AmbitoB/D - Zeta Building- Opere di urbanizzazione Primaria | NO | SI | € 783.996,70 | € 0,00 | € 0,00
39 | STRUMENTO ATTUATIVO - P.A. VIA TORINO 45 - Parcheggio via Torino | NO | SI | € 431.199,17 | € 0,00 | € 0,00
41 | STRUMENTO ATTUATIVO M1_5 VIA DANTE - Nuova area a verde lato est | NO | SI | € 250.918,00 | € 0,00 | € 0,00
42 | STRUMENTO ATTUATIVO - M1_8 VIA FONTANILE VARIANTE PGT - Realizzazione nuovo parcheggio e realizzazione sistemazioni viabilistiche | NO | SI | € 0,00 | € 728.035,00 | € 0,00
43 | STRUMENTO ATTUATIVO PDC SANATORIA MARECO - Realizzazione parcheggio Via Tintoretto | NO | SI | € 0,00 | € 24.000,00 | € 0,00
45 | STRUMENTO ATTUATIVO P.D.C. CONVENZIONATO AREXONS VIA LODI - Riqualificazione Via Lecco | NO | SI | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00
46 | STRUMENTO ATTUATIVO PA CAMPO A6-7 EX RAPISARDA - Opere viabilistiche SS11 e rotatoria | NO | SI | € 669.611,06 | € 0,00 | € 0,00
47 | STRUMENTO ATTUATIVO P.A. CAMPO M2_1 CONSTANTES Via Pasubio - Urbanizzazioni Primarie | NO | SI | € 316.315,00 | € 0,00 | € 0,00
48 | STRUMENTO ATTUATIVO: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PL8 IN VARIANTE- Urbanizzazioni primarie parcheggi lotti 7/8/10/14 | NO | SI | € 1.209.446,00 | € 0,00 | € 0,00
49 | STRUMENTO ATTUATIVO M2_ 1 VIA PASUBIO LE SERRE - Urbanizzazioni primarie | NO | SI | € 0,00 | € 319.724,61 | € 0,00
50 | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. 8 IN VARIANTE - Urbanizzazioni primarie lotto 1 parcheggio | NO | SI | € 154.135,00 | € 0,00 | € 0,00
51 | STRUMENTO ATTUATIVO: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PL8 IN VARIANTE- Parcheggio lotto 1 ed adeguamento Turoldo/Colombo | NO | SI | € 261.041,00 | € 0,00 | € 0,00
52 | PL 64 via Mincio | NO | SI | € 110.424,32 | € 0,00 | € 0,00
58 | STRUMENTO ATTUATIVO PDC IN DEROGA m2_2- Realizzazione parcheggio | NO | SI | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00
89 | RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE CAMPO A7_39 VIA PADANA 17 EX S.V.A.R. | NO | SI | € 40.000,00 | € 0,00 | € 0,00
|  |  | Totali | € 8.442.750,88 | € 2.203.017,67 | € 455.000,00
Note

## Scheda 3
Scheda 3
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Elenco annuale
Cod.Int.Amm.ne | Codice Univoco Intervento (Cui sistema) | Cup | Cpv | Descrizione Intervento | Responsabile del procedimento |  | Importo annualit� | Importo totale intervento | Finalit� | Conformit� Verifica Vincoli Ambientali |  | Priorit� | Stato progettazione approvata | Tempi di esecuzione
[5 empty] | Cognome | Nome |  |  |  | Urb. (S/N) | Amb. (S/N) |  |  | Trim/Anno inizio lavori | Trim/Anno fine lavori
1 | 0121743015420181 | 000000000000000 |  | Riqualificazione strade, marciapiedi e attuazione nuovo PUT | VALLI | ALESSANDRO | € 200.000,00 | € 1.900.000,00 | Qualità urbana | SI | SI | 1 | Stima dei costi | 3/2018 | 3/2019
2 | 0121743015420182 | 000000000000000 | 45000000 | Riqualificazione pavimentazione Centro Storico | MARTELLO | RAFFAELLA | € 70.000,00 | € 190.000,00 | Qualità urbana | SI | SI | 1 | Stima dei costi | 1/2018 | 4/2018
3 | 0121743015420183 | 000000000000000 | 45000000 | Manutenzione straordianaria puntuale - vie varie | CAPROTTI | ALBERTO | € 50.000,00 | € 150.000,00 | Qualità urbana | SI | SI | 1 |  | 1/2018 | 4/2018
4 | 0121743015420184 | 000000000000000 | 45000000 | Illuminazione pubblica - interventi di acquisizione e di riqualificazione | DUCA | ALESSANDRO | € 462.000,00 | € 1.062.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 | Stima dei costi | 1/2018 | 4/2019
5 | 0121743015420185 | 000000000000000 |  | Verde Urbano (riqualificazione parco giochi parco degli alpini) | DOMINISSINI | SABRINA | € 150.000,00 | € 150.000,00 | Qualità ambientale | SI | SI | 2 | Stima dei costi | 3/2018 | 3/2019
7 | 0121743015420187 | 000000000000000 |  | VINCOLATI Opere di Urbanizzazione secondaria A7_56 via Mestre | DUCA | ALESSANDRO | € 324.710,00 | € 324.710,00 | Qualità urbana | SI | SI | 1 | Studio fattibilità | 1/2018 | 2/2019
9 | 0121743015420189 | 000000000000000 |  | Realizzazione pista ciclabile via Mazzini | VALLI | ALESSANDRO | € 400.000,00 | € 400.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 2 | Stima dei costi | 1/2018 | 2/2019
10 | 01217430154201810 | 000000000000000 |  | Interventi straordinari verde pubblico | DOMINISSINI | SABRINA | € 100.000,00 | € 300.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 2 | Stima dei costi | 1/2018 | 4/2018
11 | 01217430154201811 | 000000000000000 |  | Realizzazione nuovo parcheggio via Cavour - via Donizzetti | ZAGHI | LIVIA | € 200.000,00 | € 200.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 2 | Stima dei costi | 3/2018 | 1/2019
12 | 01217430154201812 | 000000000000000 |  | Interventi forestali (art.43 comma 2 bis L.R. 12/2005) 5% | DOMINISSINI | SABRINA | € 80.000,00 | € 220.000,00 | Qualità ambientale | SI | SI | 1 | Studio fattibilità | 1/2018 | 4/2018
15 | 01217430154201815 | 000000000000000 |  | Riqualificazione Auditorium "Paolo Maggioni" /Casa delle Arti | CAPROTTI | ALBERTO | € 230.000,00 | € 230.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 2 | Stima dei costi | 3/2018 | 3/2019
16 | 01217430154201816 | 000000000000000 |  | 8% Urbanizzazioni secondarie edifici di culto | ZURLO | FRANCESCO | € 150.000,00 | € 370.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 | Stima dei costi | 1/2018 | 4/2018
17 | 01217430154201817 | 000000000000000 |  | Nuovo Polo scolastico - opere di completamento | DUCA | ALESSANDRO | € 100.000,00 | € 100.000,00 | Completamento d'opera | SI | SI | 1 | Stima dei costi | 1/2018 | 4/2018
19 | 01217430154201819 | 000000000000000 |  | Interventi straordinari scuole elementari via Manzoni (Primaria via Manzoni riqualificazione e restauro) | CAPROTTI | ALBERTO | € 650.000,00 | € 1.050.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 2 | Studio fattibilità | 1/2018 | 4/2019
20 | 01217430154201820 | 000000000000000 |  | Sistemazione pista ciclopedonale via Fontanile VINCOLATI da M1_8 | DUCA | ALESSANDRO | € 224.000,00 | € 224.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 | Stima dei costi | 1/2018 | 2/2019
01/URB | 01217430154201821 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO P.A. CAMPO A6_7 EX RAPISARDA - Urbanizzazione Secondaria immobile comunale (Capannone) | CAPROTTI | ALBERTO | € 755.299,98 | € 755.299,98 | Qualità urbana | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 1/2018 | 4/2018
02/URB | 01217430154201822 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. ALTHEA IN VARIANTE- Parcheggio S.P. 121 | DUCA | ALESSANDRO | € 85.245,82 | € 85.245,82 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 2/2018
05/URB | 01217430154201825 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO - P.A. VIA TORINO 45 - Riqualificazione via Torino | ZAGHI | LIVIA | € 121.632,41 | € 121.632,41 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 2/2018
06/URB | 01217430154201826 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. ex Lanar - Opere a verde e parcheggio Viale Assunta | MARTELLO | RAFFAELLA | € 390.000,00 | € 390.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | NO | NO | 1 | Progetto definitivo | 1/2018 | 4/2018
08/URB | 01217430154201828 | G91B16000280004 |  | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. 8 IN VARIANTE - Nuova rotatoria SP 121- Onere aggiuntivo Proprietà Città Metropolitana | MARTELLO | RAFFAELLA | € 460.463,00 | € 460.463,00 | Qualità urbana | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 4/2018
09/URB | 01217430154201829 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - AmbitoB/D - Zeta Building- realizzazione verde e arredo lungo la S.P. 121 | DUCA | ALESSANDRO | € 875.104,86 | € 875.104,86 | Qualità ambientale | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 4/2018
13/URB | 01217430154201833 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO - P.A. CAMPO A6_7 EX RAPISARDA - Realizzazione nuovi parcheggi | DUCA | ALESSANDRO | € 489.296,67 | € 489.296,67 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 3/2018
16/URB | 01217430154201836 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO CAMPO M1_ 9 - VIA VESPUCCI- Sistemazione verde pubblico ed intervento di mitigazione e naturalizzazione | DUCA | ALESSANDRO | € 482.000,00 | € 482.000,00 | Qualità ambientale | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 4/2018
17/URB | 01217430154201837 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO - C2_2 CASCINA TORRIANA GUERRINA - Nuove reti e pista ciclabile | VALLI | ALESSANDRO | € 256.621,89 | € 256.621,89 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Studio fattibilità | 1/2018 | 4/2018
18/URB | 01217430154201838 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - AmbitoB/D - Zeta Building- Opere di urbanizzazione Primaria | DUCA | ALESSANDRO | € 783.996,70 | € 783.996,70 | Qualità urbana | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 4/2018
19/URB | 01217430154201839 | G91B16000350004 |  | STRUMENTO ATTUATIVO - P.A. VIA TORINO 45 - Parcheggio via Torino | ZAGHI | LIVIA | € 431.199,17 | € 431.199,17 | Qualità urbana | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 2/2018
20/URB | 01217430154201841 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO M1_5 VIA DANTE - Nuova area a verde lato est | DUCA | ALESSANDRO | € 250.918,00 | € 250.918,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto definitivo | 1/2018 | 4/2018
24/URB | 01217430154201846 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO PA CAMPO A6-7 EX RAPISARDA - Opere viabilistiche SS11 e rotatoria | DUCA | ALESSANDRO | € 669.611,06 | € 669.611,06 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 3/2018
25/URB | 01217430154201847 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO P.A. CAMPO M2_1 Via Pasubio CONSTANTES- Urbanizzazioni Primarie | VALLI | ALESSANDRO | € 316.315,00 | € 316.315,00 | Qualità urbana | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 1/2018 | 4/2018
26/URB | 01217430154201848 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PL8 IN VARIANTE- Urbanizzazioni primarie parcheggi lotti 7/8/10/14 | MARTELLO | RAFFAELLA | € 1.209.446,00 | € 1.209.446,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 4/2018
28/URB | 01217430154201850 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. 8 IN VARIANTE - Urbanizzazioni primarie lotto 1 parcheggio | MARTELLO | RAFFAELLA | € 154.135,00 | € 154.135,00 | Qualità urbana | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 3/2018
29/URB | 01217430154201851 | 000000000000000 | 45233100 | STRUMENTO ATTUATIVO: REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIANO PL8 IN VARIANTE- Parcheggio lotto 1 ed adeguamento viabilistico Turoldo /Colombo | MARTELLO | RAFFAELLA | € 261.041,00 | € 261.041,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 3/2018
30/URB | 01217430154201852 | 000000000000000 | 45000000 | STRUMENTO ATTUATIVO Opere di Urbanizzazione PL 64 via Mincio | CAPROTTI | ALBERTO | € 110.424,32 | € 110.424,32 | Completamento d'opera | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2018 | 2/2018
31/URB | 01217430154201858 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO PDC IN DEROGA m2_2- Realizzazione parcheggio | DUCA | ALESSANDRO | € 300.000,00 | € 300.000,00 | Qualità urbana | NO | SI | 1 | Studio fattibilità | 1/2018 | 3/2018
73 | 01217430154201873 | 000000000000000 |  | Realizzazione svolta continua via Masaccio verso SP120 (ONERI VINCOLATI DA M1_9) | DUCA | ALESSANDRO | € 167.000,00 | € 167.000,00 | Completamento d'opera | SI | SI | 1 | Studio fattibilità | 1/2018 | 4/2018
32/URB | 01217430154201889 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE CAMPO A7_39 VIA PADANA 17 EX S.V.A.R. | VALLI | ALESSANDRO | € 40.000,00 | € 40.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 | Studio fattibilità | 3/2018 | 4/2018
90 | 01217430154201890 | 000000000000000 |  | Interventi straordinari Centro Sportivo Buonarroti | CAPROTTI | ALBERTO | € 100.000,00 | € 100.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 2 | Stima dei costi | 2/2018 | 4/2018
[6 empty] | Totale | € 12.100.460,88 | € 15.580.460,88

## Scheda 4
Scheda 4
Programma annuale forniture e servizi 2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
N.Prog. | Cod.Int. Amm.ne | Tipologia | Codice Unico Intervento (Cui Sistema) | Descrizione intervento | Codice Cpv | Responsabile del procedimento |  | Importo contrattuale presunto | Totale finanz. triennio
[6 empty] | Nome | Cognome
55 | 55-ANNO 2018 | Servizi | 01217430154201855 | Servizi di gestione scuola civica di musica - 1/7/2018-30/6/2021 | 80410000 | OTTAVIO MARIO | BUZZINI | € 870.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO , ALTRO
56 | 56-ANNO 2018 | Servizi | 01217430154201856 | Servizi parascolastici relativi all'assistenza educativa specialistica agli alunni disabili, all'assistenza al trasporto per le scuole, al prescuola, post scuola ed altri servizi educativi - 1/9/2018-31/8/2023 | 85311300 | OTTAVIO MARIO | BUZZINI | € 4.886.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
57 | 57-ANNO 2019 | Servizi | 01217430154201857 | Organizzazione, gestione servizio asilo nido Bolle di Sapone, di alcuni servizi afferenti asilo nido Giardino dei Colori, dei servizi di assistenza educativa specialistica e del servizio di supporto tecnico amministrativo (1/9/2019  31/8/2023) | 80110000 | OTTAVIO MARIO | BUZZINI | € 2.046.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
60 | 60-ANNO 2018/19 | Servizi | 01217430154201860 | Servizio di sgombero neve e disgelo stradale (2017/2018-2018/2019) | 90620000 | ALESSANDRO | DUCA | € 160.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
63 | 63-ANNO 2018 | Servizi | 01217430154201863 | Servizio distrettuale SAIL - servizio accompagnamento inserimenti lavorativi | 85312400 | MARIA GIUSTINA | RACITI | € 807.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
64 | 64-ANNO 2018 | Servizi | 01217430154201864 | Servizio di sostegno alla frequenza di centri estivi | 85312400 | MARIA GIUSTINA | RACITI | € 59.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
65 | 65-ANNO 2018 | Servizi | 01217430154201865 | SERVIZI ASSICURATIVI MULTILOTTO RAMO KASK0 - INFORTUNI- TUTELA LEGALE- RC PATRIMONIALE (anni 5) | 66510000 | AMELIA | NEGRONI | € 124.937,50 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
66 | 66-ANNO 2018 | Servizi | 01217430154201866 | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI A COLORI PER UFFICIO STAMPA (anni 4) | 30121100 | AMELIA | NEGRONI | € 85.400,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
67 | 67-ANNO 2018 | Forniture | 01217430154201867 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | 65310000 | AMELIA | NEGRONI | € 1.360.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
68 | 68-ANNO 2019 | Forniture | 01217430154201868 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA | 65310000 | AMELIA | NEGRONI | € 1.360.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
69 | 69-ANNO 2018 | Servizi | 01217430154201869 | TELEFONIA FISSA | 64210000 | AMELIA | NEGRONI | € 185.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
70 | 70-ANNO 2018 | Forniture | 01217430154201870 | FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI | 55500000 | AMELIA | NEGRONI | € 155.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
71 | 71-ANNO 2018 | Forniture | 01217430154201871 | Nuovo Polo Scolastico fornitura arredi | 39160000 | ALESSANDRO | DUCA | € 50.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
91 | 91-ANNO 2019 | Servizi | 01217430154201891 | SERVIZI ASSICURATIVI MULTILOTTO RAMO PROPERTY - RCA AUTO - PROPERTY BENI - (per anni 3) | 66510000 | AMELIA | NEGRONI | € 157.200,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
92 | 92-ANNO 2019 | Servizi | 01217430154201892 | SERVIZI ASSICURATIVI RCTO (per anni 3) | 66510000 | AMELIA | NEGRONI | € 561.127,50 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
93 | 93-ANNO 2018 | Servizi | 01217430154201893 | SERV.ACCERTAMENTO TRIBUTI STATALI (per anni 3) | 72300000 | AMELIA | NEGRONI | € 200.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
94 | 94-ANNO 2018 | Servizi | 01217430154201894 | Servizio manutenzione meccanica e di carrozzeria automezzi comunali (2018-2019) | 50111000 | MAURA | GALLI | € 45.320,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
95 | 95-ANNO 2018 | Forniture | 01217430154201895 | Fornitura carburante per autotrazione automezzi comunali (2018-2019) | 09130000 | MAURA | GALLI | € 57.200,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
96 | 96-ANNO 2018 | Servizi | 01217430154201896 | Servizio di apertura, chiusura e sorveglianza stabili comunali dal 01.06.18 al 30.05.20 | 79713000 | GIOVANNI | CAZZANIGA | € 50.820,08 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
97 | 97-ANNO 2018 | Forniture | 01217430154201897 | Fornitura di veicolo allestito per controlli VDS per Polizia Locale | 34144000 | SILVERIO | PAVESI | € 68.000,00 | STANZIAMENTO DI BILANCIO
[7 empty] | Totali | € 13.288.005,08
Note

## Allegato 5
Allegato 5
Programma annuale lavori in economia 2018
Dell'amministrazione: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
N.Prog. | Cod.Int. Amm.ne | Codice Istat |  |  | Codice Cup | Descrizione intervento | Responsabile del procedimento |  | Importo contrattuale presunto
|  | Reg | Prov | Com |  |  | Nome | Cognome
[8 empty] | Totale | € 0,00
Note