## Scheda 1
Scheda 1
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014
Dell'amministrazione: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Quadro delle risorse disponibili
Tipologie risorse disponibili | Disponibilità finanziaria primo anno | Disponibilità finanziaria secondo anno | Disponibilità finanziaria terzo anno | Importo totale
Entrate avente destinazione vincolata per legge | 1.387.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.387.000,00
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00
Entrate acquisite mediante apporti di capitale privato | 110.000,00 | 1.300.000,00 | 250.000,00 | 1.660.000,00
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 e 7 Dlgs. 163/2006 | 2.651.566,76 | 3.191.818,83 | 6.075.681,06 | 11.919.066,65
Stanziamenti di Bilancio | 5.679.698,00 | 350.000,00 | 20.000,00 | 6.049.698,00
Altro | 3.387.601,00 | 3.925.000,00 | 3.215.000,00 | 10.527.601,00
Totali | € 13.215.865,76 | € 13.766.818,83 | € 9.560.681,06 | € 36.543.365,65
Importo (in euro)
Importo Accantonamento | 396.426,41
Note

## Scheda 2
Scheda 2
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014
Dell'amministrazione: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Articolazione copertura finanziaria
N.Prog. | Cod.Int. Amm.ne | Codice Istat |  |  | Nuts | Tipologia | Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorita | Stima dei costi del programma |  |  |  | Cessione Immobili S/N | Apporto di capitale privato
|  | Reg | Prov | Com | [5 empty] | Primo Anno 2014 | Secondo Anno 2015 | Terzo Anno 2016 | Totale |  | Importo | Tipologia
1 | 2 | 030 | 015 | 070 |  | RECUPERO | EDILIZIA ABITATIVA | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ERP | 1 | € 620.000,00 | € 80.000,00 | € 100.000,00 | € 800.000,00 | NO | € 0,00
2 | 3 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI -LAVORI DI COMPLETAMENTO PASSERELLA SS11 | 1 | € 83.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 113.000,00 | NO | € 0,00
3 | 4 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE | ZONA TRAFFICO LIMITATO PERIFERICA | 2 | € 123.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 123.000,00 | NO | € 0,00
4 | 5 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | ASILO NIDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | € 20.000,00 | € 40.000,00 | € 50.000,00 | € 110.000,00 | NO | € 0,00
5 | 6 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | SCUOLA DELL'INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1 | € 82.912,00 | € 150.000,00 | € 100.000,00 | € 332.912,00 | NO | € 0,00
6 | 7 | 030 | 015 | 070 |  | RECUPERO | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | SCUOLE PRIMARIE - INTERVENTI STRAORDINARI | 1 | € 280.000,00 | € 250.000,00 | € 150.000,00 | € 680.000,00 | NO | € 0,00
7 | 8 | 030 | 015 | 070 |  | RECUPERO | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO - INTERVENTI STRAORDINARI - | 1 | € 171.291,00 | € 150.000,00 | € 100.000,00 | € 421.291,00 | NO | € 0,00
8 | 9 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST - 1° LOTTO scuola primaria, palestra: progettazione | 1 | € 200.000,00 | € 5.000.000,00 | € 0,00 | € 5.200.000,00 | NO | € 0,00
9 | 10 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | INTERVENTI DI VERIFICA SISMICA ED INTERVENTI CONSEGUENTI | 1 | € 735.000,00 | € 250.000,00 | € 150.000,00 | € 1.135.000,00 | NO | € 0,00
10 | 11 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | SPORT E SPETTACOLO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI AUDITORIUM DON MILANI E CASA DELLE ARTI | 1 | € 180.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 180.000,00 | NO | € 0,00
11 | 12 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | VECCHIA FILANDA SISTEMAZIONI ESTERNE ALL'INTERNO DEL PARCO TRABATTONI | 1 | € 130.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 130.000,00 | NO | € 0,00
12 | 13 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA | 1 | € 43.508,00 | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 103.508,00 | NO | € 0,00
13 | 14 | 030 | 015 | 070 |  | RESTAURO | BENI CULTURALI | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI -RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA E RELATIVI DISATACCHI IN FACCIATA | 1 | € 1.091.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.091.000,00 | NO | € 0,00
14 | 15 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | SPORT E SPETTACOLO | RIQUALIFICAZIONE AREA FESTE VILLA FIORITA | 2 | € 0,00 | € 250.000,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | NO | € 250.000,00 | CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
15 | 16 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | SPORT E SPETTACOLO | REALIZZAZIONE NUOVA AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI | 2 | € 250.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | NO | € 0,00
16 | 17 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | SPORT E SPETTACOLO | INTERVENTI STRAORDINARI CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI | 1 | € 36.189,00 | € 80.000,00 | € 300.000,00 | € 416.189,00 | NO | € 0,00
17 | 18 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | SPORT E SPETTACOLO | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI OPERE ESTERNE - PERCORSI E NUOVI ACCESSI PEDONALI | 2 | € 1.100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.100.000,00 | NO | € 0,00
18 | 19 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PIETRA CENTRO STORICO | 1 | € 200.000,00 | € 150.000,00 | € 100.000,00 | € 450.000,00 | NO | € 0,00
19 | 20 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | ARREDO URBANO | ARREDO URBANO RIQUALIFICAZIONE PIAZZE | 2 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 | NO | € 0,00
20 | 21 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI | 1 | € 350.000,00 | € 150.000,00 | € 150.000,00 | € 650.000,00 | NO | € 0,00
21 | 22 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | PISTE CICLABILI E CICLOPEDONABILI | RIQUALIFICAZIONE PISTE CICLABILI | 1 | € 273.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 323.000,00 | NO | € 0,00
22 | 23 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | VIABILITA' NUOVI INTERVENTI - (RIQUALIFICAZIONE VIE MOSE' BIANCHI E LUINI) | 1 | € 650.000,00 | € 350.000,00 | € 300.000,00 | € 1.300.000,00 | NO | € 0,00
23 | 24 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | VIABILITA' OPERE STRAORDINARIE CONNESSE AL PIANO DELLA CIRCOLAZIONE (VIA S. FRANCESCO/VIA BRESCIA -VIA FOSCOLO-VIA UBOLDO/VIALE ASSUNTA) | 2 | € 1.000.000,00 | € 0,00 | € 300.000,00 | € 1.300.000,00 | NO | € 0,00
24 | 25 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI | 1 | € 80.000,00 | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € 180.000,00 | NO | € 0,00
25 | 26 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | VIABILITA' MANUTENZIONE RIMANTATURE E MARCIAPIEDI | 1 | € 400.000,00 | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 1.000.000,00 | NO | € 0,00
26 | 27 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | RIQUALIFICAZIONE VIA MESTRE /UDINE E PARCHEGGIO VIA MESTRE | 1 | € 0,00 | € 740.000,00 | € 0,00 | € 740.000,00 | NO | € 0,00
27 | 28 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | ILLUMINAZIONE PUBBICA | PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO L.R. 17/2000 | 1 | € 233.450,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 433.450,00 | NO | € 0,00
28 | 29 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | FERROVIE | NODO INTERSCAMBIO MM2 VILLA FIORITA | 1 | € 500.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 500.000,00 | NO | € 0,00
29 | 30 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | SISTEMAZIONE PARCHEGGI | 1 | € 50.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 250.000,00 | NO | € 0,00
30 | 31 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | REALIZZAZIONE PARCHEGGI VARI VIA AL CAVAROT | 2 | € 90.000,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 190.000,00 | NO | € 0,00
31 | 32 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E NUOVI INTERVENTI | 1 | € 25.000,00 | € 35.000,00 | € 40.000,00 | € 100.000,00 | NO | € 0,00
32 | 7/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. VILLA ALARI - Parcheggio lato sud-est | 1 | € 660.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 660.000,00 | SI | € 0,00
33 | 8/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. ALTHEA - Parcheggio S.P. 121 | 1 | € 0,00 | € 97.390,76 | € 0,00 | € 97.390,76 | SI | € 0,00
34 | 9/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.R. AMENDOLA ANG. VIA DIAZ - Marciapiede Via Amendola/Via Diaz | 1 | € 18.319,50 | € 0,00 | € 0,00 | € 18.319,50 | SI | € 0,00
35 | 10A/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO PA2/AS MODIFICA CONVENZIONE - Via Italo Calvino | 1 | € 422.375,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 422.375,00 | SI | € 0,00
36 | 10B/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO PA2/AS MODIFICA CONVENZIONE - Parchetto Via Fogazzaro | 1 | € 110.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 110.000,00 | SI | € 0,00
37 | 11A/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. TONALE-AQUILEIA -Parcheggio di Via Tonale | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | SI | € 0,00
38 | 11B/URB | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | BENI CULTURALI | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. TONALE-AQUILEIA - Riqualificazione portineria Villa Alari, manutenzione straordinaria della parte interna del corpo portineria adiacente le c.d. "ali" | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 108.779,06 | € 108.779,06 | SI | € 0,00
39 | 12/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO PA3/AS SUD OVEST - MODIFICA CONVENZIONE - Parcheggio Via Ambrosoli | 1 | € 33.230,25 | € 0,00 | € 0,00 | € 33.230,25 | SI | € 0,00
40 | 13A/URB | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. VIA CAVOUR - riqualificazione aiuole via Cavour | 1 | € 119.952,89 | € 0,00 | € 0,00 | € 119.952,89 | SI | € 0,00
41 | 15/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. 64 - MODIFICA CONVENZIONE - Parcheggio Via Mincio | 1 | € 0,00 | € 79.221,07 | € 0,00 | € 79.221,07 | SI | € 0,00
42 | 16A/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO - P.I.I. EX LANAR - Riqualificazione e parcheggio Via S. Francesco - opere di urbanizzazione primaria | 1 | € 116.551,35 | € 0,00 | € 0,00 | € 116.551,35 | SI | € 0,00
43 | 16B/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. ex Lanar - Opere a verde e parcheggio Viale Assunta | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | SI | € 0,00
44 | 16C/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. ex LANAR - Nuovo parcheggio S.S. 11 Padana | 1 | € 272.521,53 | € 0,00 | € 0,00 | € 272.521,53 | SI | € 0,00
45 | 17A/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO 2Ce26 DE AMICIS - Creazione di anello stradale a servizio delle abitazioni e nuovi parcheggi pubblici | 1 | € 128.587,04 | € 0,00 | € 0,00 | € 128.587,04 | SI | € 0,00
46 | 17B/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO -2CE26 DE AMICIS - Realizzazione verde e area giochi | 1 | € 56.316,20 | € 0,00 | € 0,00 | € 56.316,20 | SI | € 0,00
47 | 18A/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - Lotto B - realizzazione verde e arredo lungo la S.P. 121 | 1 | € 0,00 | € 710.000,00 | € 0,00 | € 710.000,00 | SI | € 0,00
48 | 18B/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25BIS CASTELLANA - Lotto A: Realizzazione viabilità d'accesso e parcheggi | 1 | € 651.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 651.000,00 | SI | € 0,00
49 | 18C/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | EDILIZIA ABITATIVA | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - Lotto C - Nuovo edificio comunale ERP | 1 | € 0,00 | € 1.870.305,00 | € 0,00 | € 1.870.305,00 | SI | € 0,00
50 | 18D/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - La Traccia - Via alla Castellana - parcheggi verde e arredo | 1 | € 0,00 | € 281.617,00 | € 0,00 | € 281.617,00 | SI | € 0,00
51 | 13B/URB | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | PISTE CICLABILI E CICLOPEDONABILI | STRUMENTO ATTUATIVO - PII via Cavour - Riqualificazione piste ciclopedonali via Cavour | 1 | € 38.713,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 38.713,00 | SI | € 0,00
52 | 20A/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO CAMPO M1_9 VIA VESPUCCI - Realizzazione nuova viabilità - Realizzazione nuovi parcheggi | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.088.774,00 | € 1.088.774,00 | SI | € 0,00
53 | 20B/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO - CAMPO M1_9 VIA VESPUCCI - Sistemazione verde pubblico ed intervento di mitigazione e naturalizzazione | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 482.000,00 | € 482.000,00 | SI | € 0,00
54 | 21/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO CAMPO A5_8 VIA NERUDA - Marciapiedi, sistemazione attraversamenti pedonali | 1 | € 0,00 | € 22.481,00 | € 0,00 | € 22.481,00 | SI | € 0,00
55 | 22/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO - C2_2 CASCINA TORRIANA GUERRINA - Nuove reti e pista ciclabile | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 157.946,00 | € 157.946,00 | SI | € 0,00
56 | 23A/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO M1_4 VIA GOLDONI LA GALANTA - Realizzazione nuovo parcheggio e realizzazione via pubblica | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 467.403,00 | € 467.403,00 | SI | € 0,00
57 | 23B/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO M1_4 VIA GOLDONI LA GALANTA - Sistemazione a verde pubblico delle aree adiacenti la nuova scuola | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 850.000,00 | € 850.000,00 | SI | € 0,00
58 | 24A/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO M1_5 VIA DANTE - Nuova strada di collegamento Via Dante/Via Petrarca | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 318.970,00 | € 318.970,00 | SI | € 0,00
59 | 24B/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO M1_5 VIA DANTE - Nuova area a verde lato est | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 229.809,00 | € 229.809,00 | SI | € 0,00
60 | 25A/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO - M1_8 VIA FONTANILE VARIANTE PGT - Realizzazione nuovo parcheggio e realizzazione sistemazioni viabilistiche | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | SI | € 0,00
61 | 27/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO - PDC CONVENZIONATO BERETTA VIA PORTA - Sistemazione viabilità ciclopedonale parcheggio Cimitero Via Don Gatti | 1 | € 0,00 | € 30.804,00 | € 0,00 | € 30.804,00 | SI | € 0,00
62 | 28/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO PDC SANATORIA MARECO - Realizzazione parcheggio Via Tintoretto | 1 | € 24.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.000,00 | SI | € 0,00
63 | 25B/URB | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | STRUMENTO ATTUATIVO M1_8 VIA FONTANILE - Sistemazione verde pubblico adiacente alla scuola oltre il campo sportivo nuovo | 1 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.860.000,00 | € 1.860.000,00 | SI | € 0,00
64 | 26/URB | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | STRUMENTO ATTUATIVO P.D.C. CONVENZIONATO AREXONS VIA LODI - Riqualificazione Via Lecco | 1 | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | SI | € 0,00
65 | 69 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | RIQUALIFICAZIONE GIOCHI E RECINZIONE PARCHI | 1 | € 220.000,00 | € 150.000,00 | € 50.000,00 | € 420.000,00 | NO | € 0,00
66 | 70 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | RIQUALIFICAZIONE AREE CANI | 2 | € 100.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 100.000,00 | NO | € 0,00
67 | 71 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | REALIZZAZIONE ORTI SOCIALI VIA MESTRE | 1 | € 0,00 | € 245.000,00 | € 245.000,00 | € 490.000,00 | NO | € 0,00
68 | 72 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | CULTO (compreso cimiteri) | CIMITERO -INTERVENTI DI FORMAZIONE NUOVE TOMBE | 1 | € 50.000,00 | € 30.000,00 | € 40.000,00 | € 120.000,00 | NO | € 0,00
69 | 73 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | CULTO (compreso cimiteri) | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO | 2 | € 200.000,00 | € 300.000,00 | € 200.000,00 | € 700.000,00 | NO | € 0,00
70 | 74 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | CULTO (compreso cimiteri) | REALIZZAZIONE NUOVE CAPPELLE PRIVATE CIMITERO | 1 | € 0,00 | € 800.000,00 | € 0,00 | € 800.000,00 | NO | € 800.000,00 | ALTRO
71 | 75 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | CULTO (compreso cimiteri) | 8% URBANIZZAZIONI SECONDARIE PER EDIFICI DI CULTO | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 300.000,00 | NO | € 0,00
72 | 76 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | OPERE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE (compreso parchi e manutenzione verde pubblico) | INTERVENTI FORESTALI (ART. 43 COMMA 2 BIS) 5% | 1 | € 207.227,00 | € 180.000,00 | € 65.000,00 | € 452.227,00 | NO | € 0,00
73 | 77 | 030 | 015 | 070 |  | NUOVA COSTRUZIONE | SPORT E SPETTACOLO | REALIZZAZIONE COPERTURE PER TRIBUNE GAETANO SCIREA E NUOVE TRIBUNE SPOGLIATOIO CENTRO SPORTIVO BUONARROTI (CON FOTOVOLTAICO) | 2 | € 0,00 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 500.000,00 | NO | € 500.000,00 | CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
74 | 78 | 030 | 015 | 070 |  | RECUPERO | ALTRE INFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO | RIQUALIFICAZIONE BOSCO FONTANILE LODI | 1 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | NO | € 110.000,00 | CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE
75 | 79 | 030 | 015 | 070 |  | MANUTENZIONE | OPERE PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE | ACCANTONAMENTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDI STRADALI | 1 | € 269.722,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 269.722,00 | NO | € 0,00
76 | 80 | 030 | 015 | 070 |  | RISTRUTTURAZIONE | DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO (compreso municipio e sedi comunali) | Rifacimento sala consiliare | 2 | € 120.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | NO | € 0,00
[9 empty] | TOTALI | € 13.215.865,76 | € 13.766.818,83 | € 9.560.681,06 | € 36.543.365,65 |  | € 1.660.000,00
Note

## Scheda 2b
Scheda 2b
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014
Dell'amministrazione: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006
Elenco degli immobili da trasferire art.53, commi 6-7, del d. lgs. 163/2006 |  |  |  | Arco temporale di validità del programma Valore Stimato
Riferimento intervento | Descrizione immobile | Solo diritto di superficie | Piena proprietà | 1° Anno 2014 | 2° Anno 2015 | 3° Anno 2016
32 | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. VILLA ALARI - Parcheggio lato sud-est | NO | SI | € 660.000,00 | € 0,00 | € 0,00
33 | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. ALTHEA - Parcheggio S.P. 121 | NO | SI | € 0,00 | € 97.390,76 | € 0,00
34 | STRUMENTO ATTUATIVO P.R. AMENDOLA ANG. VIA DIAZ - Marciapiede Via Amendola/Via Diaz | NO | SI | € 18.319,50 | € 0,00 | € 0,00
35 | STRUMENTO ATTUATIVO PA2/AS MODIFICA CONVENZIONE - Via Italo Calvino | NO | SI | € 422.375,00 | € 0,00 | € 0,00
36 | STRUMENTO ATTUATIVO PA2/AS MODIFICA CONVENZIONE - Parchetto Via Fogazzaro | NO | SI | € 110.000,00 | € 0,00 | € 0,00
37 | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. TONALE-AQUILEIA -Parcheggio di Via Tonale | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 12.000,00
38 | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. TONALE-AQUILEIA - Riqualificazione portineria Villa Alari | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 108.779,06
39 | STRUMENTO ATTUATIVO PA3/AS SUD OVEST - MODIFICA CONVENZIONE - Parcheggio Via Ambrosoli | NO | SI | € 33.230,25 | € 0,00 | € 0,00
40 | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. VIA CAVOUR - riqualificazione aiuole via Cavour | NO | SI | € 119.952,89 | € 0,00 | € 0,00
41 | STRUMENTO ATTUATIVO P.L. 64 - MODIFICA CONVENZIONE - Parcheggio Via Mincio | NO | SI | € 0,00 | € 79.221,07 | € 0,00
42 | STRUMENTO ATTUATIVO - P.I.I. EX LANAR - Riqualificazione e parcheggio Via S. Francesco - opere di urbanizzazione primaria | NO | SI | € 116.551,35 | € 0,00 | € 0,00
43 | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. ex Lanar - Opere a verde e parcheggio Viale Assunta | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 250.000,00
44 | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. ex LANAR - Nuovo parcheggio S.S. 11 Padana | NO | SI | € 272.521,53 | € 0,00 | € 0,00
45 | STRUMENTO ATTUATIVO 2Ce26 DE AMICIS - Creazione di anello stradale a servizio delle abitazioni e nuovi parcheggi pubblici | NO | SI | € 128.587,04 | € 0,00 | € 0,00
46 | STRUMENTO ATTUATIVO -2CE26 DE AMICIS - Realizzazione verde e area giochi | NO | SI | € 56.316,20 | € 0,00 | € 0,00
47 | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - Lotto B - realizzazione verde e arredo S.P. 121 | NO | SI | € 0,00 | € 710.000,00 | € 0,00
48 | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25BIS CASTELLANA - Lotto A: Realizzazione viabilità d'accesso e parcheggi | NO | SI | € 651.000,00 | € 0,00 | € 0,00
49 | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - Lotto C - Nuovo edificio comunale ERP | NO | SI | € 0,00 | € 1.870.305,00 | € 0,00
50 | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25 BIS CASTELLANA - La Traccia - Via alla Castellana - parcheggi verde e arredo | NO | SI | € 0,00 | € 281.617,00 | € 0,00
51 | STRUMENTO ATTUATIVO - PII via Cavour - Riqualificazione piste ciclopedonali via Cavour | NO | SI | € 38.713,00 | € 0,00 | € 0,00
52 | STRUMENTO ATTUATIVO CAMPO M1_9 VIA VESPUCCI - Realizzazione nuova viabilità - Realizzazione nuovi parcheggi | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 1.088.774,00
53 | STRUMENTO ATTUATIVO - CAMPO M1_9 VIA VESPUCCI - Sistemazione verde pubblico ed intervento di mitigazione e naturalizzazione | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 482.000,00
54 | STRUMENTO ATTUATIVO CAMPO A5_8 VIA NERUDA - Marciapiedi, sistemazione attraversamenti pedonali | NO | SI | € 0,00 | € 22.481,00 | € 0,00
55 | STRUMENTO ATTUATIVO - C2_2 CASCINA TORRIANA GUERRINA - Nuove reti e pista ciclabile | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 157.946,00
56 | STRUMENTO ATTUATIVO M1_4 VIA GOLDONI LA GALANTA - Realizzazione nuovo parcheggio e realizzazione via pubblica | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 467.403,00
57 | STRUMENTO ATTUATIVO M1_4 VIA GOLDONI LA GALANTA - Sistemazione a verde pubblico delle aree adiacenti la nuova scuola | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 850.000,00
58 | STRUMENTO ATTUATIVO M1_5 VIA DANTE - Nuova strada di collegamento Via Dante/Via Petrarca | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 318.970,00
59 | STRUMENTO ATTUATIVO M1_5 VIA DANTE - Nuova area a verde lato est | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 229.809,00
60 | STRUMENTO ATTUATIVO - M1_8 VIA FONTANILE VARIANTE PGT - Realizzazione nuovo parcheggio e realizzazione sistemazioni viabilistiche | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 250.000,00
61 | STRUMENTO ATTUATIVO - PDC CONVENZIONATO BERETTA VIA PORTA - Sistemazione viabilità ciclopedonale parcheggio Cimitero Via Don Gatti | NO | SI | € 0,00 | € 30.804,00 | € 0,00
62 | STRUMENTO ATTUATIVO PDC SANATORIA MARECO - Realizzazione parcheggio Via Tintoretto | NO | SI | € 24.000,00 | € 0,00 | € 0,00
63 | STRUMENTO ATTUATIVO M1_8 VIA FONTANILE - Sistemazione verde pubblico adiacente alla scuola oltre il campo sportivo nuovo | NO | SI | € 0,00 | € 0,00 | € 1.860.000,00
64 | STRUMENTO ATTUATIVO P.D.C. CONVENZIONATO AREXONS VIA LODI - Riqualificazione Via Lecco | NO | SI | € 0,00 | € 100.000,00 | € 0,00
|  |  | Totali | € 2.651.566,76 | € 3.191.818,83 | € 6.075.681,06
Note

## Scheda 3
Scheda 3
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014
Dell'amministrazione: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Elenco annuale
Cod.Int.Amm.ne | Codice Univoco Intervento (Cui sistema) | Cup | Cpv | Descrizione Intervento | Responsabile del procedimento |  | Importo annualità | Importo totale intervento | Finalità | Conformità Verifica Vincoli Ambientali |  | Priorità | Stato progettazione approvata | Tempi di esecuzione
[5 empty] | Cognome | Nome |  |  |  | Urb. (S/N) | Amb. (S/N) |  |  | Trim/Anno inizio lavori | Trim/Anno fine lavori
2 | 0121743015420141 | 000000000000000 | 45000000 | MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI ERP | MELILLO | FABIO | € 620.000,00 | € 800.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 | Studio fattibilità | 1/2014 | 4/2016
3 | 0121743015420142 | 000000000000000 | 45000000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI -LAVORI DI COMPLETAMENTO PASSERELLA SS11 | CAPROTTI | ALBERTO | € 83.000,00 | € 113.000,00 | Completamento d'opera | SI | SI | 1 |  | 3/2014 | 4/2014
4 | 0121743015420143 | 000000000000000 | 45000000 | ZONA TRAFFICO LIMITATO PERIFERICA | BONGIORNO | MARZIA | € 123.000,00 | € 123.000,00 | Qualità urbana | SI | SI | 2 | Studio fattibilità | 3/2014 | 1/2015
5 | 0121743015420144 | 000000000000000 | 45000000 | ASILO NIDO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | MARTELLOTTA | LAURENA | € 20.000,00 | € 110.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 4/2014
6 | 0121743015420145 | 000000000000000 | 45000000 | SCUOLA DELL'INFANZIA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA | MARTELLOTTA | LAURENA | € 82.912,00 | € 332.912,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 2/2015
7 | 0121743015420146 | 000000000000000 | 45000000 | SCUOLE PRIMARIE - INTERVENTI STRAORDINARI | MARTELLOTTA | LAURENA | € 280.000,00 | € 680.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 2/2015
8 | 0121743015420147 | 000000000000000 | 45000000 | SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO - INTERVENTI STRAORDINARI - | MARTELLOTTA | LAURENA | € 171.291,00 | € 421.291,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 | Stima dei costi | 2/2014 | 3/2015
9 | 0121743015420148 | 000000000000000 | 71221000 | POLO SCOLASTICO ZONA NORD EST - 1° LOTTO scuola primaria, palestra: progettazione | ACQUATI | MARCO | € 200.000,00 | € 5.200.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 2/2014 | 4/2016
10 | 0121743015420149 | 000000000000000 | 45000000 | INTERVENTI DI VERIFICA SISMICA ED INTERVENTI CONSEGUENTI | CAPROTTI | ALBERTO | € 735.000,00 | € 1.135.000,00 | Adeguamento normativo/sismico | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 4/2015
11 | 01217430154201410 | 000000000000000 | 45000000 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI AUDITORIUM DON MILANI E CASA DELLE ARTI | CAPROTTI | ALBERTO | € 180.000,00 | € 180.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 2/2015
12 | 01217430154201411 | 000000000000000 | 45000000 | VECCHIA FILANDA SISTEMAZIONI ESTERNE ALL'INTERNO DEL PARCO TRABATTONI | MELILLO | FABIO | € 130.000,00 | € 130.000,00 | Qualità ambientale | SI | SI | 1 |  | 3/2014 | 3/2015
13 | 01217430154201412 | 000000000000000 | 45000000 | INTERVENTI STRAORDINARI BIBLIOTECA | MARTELLOTTA | LAURENA | € 43.508,00 | € 103.508,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 |  | 1/2014 | 4/2014
14 | 01217430154201413 | 000000000000000 | 45000000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA ALARI -RIQUALIFICAZIONE DELLA COPERTURA E RELATIVI DISATACCHI IN FACCIATA | MARTELLOTTA | LAURENA | € 1.091.000,00 | € 1.091.000,00 | Valorizzazione beni vincolati | SI | SI | 1 | Studio fattibilità | 2/2014 | 4/2015
16 | 01217430154201415 | 000000000000000 | 45000000 | REALIZZAZIONE NUOVA AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI | CAPROTTI | ALBERTO | € 250.000,00 | € 250.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 2 | Studio fattibilità | 4/2014 | 4/2015
17 | 01217430154201416 | 000000000000000 | 45000000 | INTERVENTI STRAORDINARI CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI | CAPROTTI | ALBERTO | € 36.189,00 | € 416.189,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 4/2014
18 | 01217430154201417 | 000000000000000 | 45000000 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO VIA BUONARROTI OPERE ESTERNE - PERCORSI E NUOVI ACCESSI PEDONALI | CAPROTTI | ALBERTO | € 1.100.000,00 | € 1.100.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 2 | Progetto preliminare | 2/2014 | 4/2015
19 | 01217430154201418 | 000000000000000 | 45000000 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN PIETRA CENTRO STORICO | MARTELLO | RAFFAELLA | € 200.000,00 | € 450.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 1/2015
20 | 01217430154201419 | 000000000000000 | 45000000 | ARREDO URBANO RIQUALIFICAZIONE PIAZZE | DUCA | ALESSANDRO | € 100.000,00 | € 300.000,00 | Qualità urbana | SI | SI | 2 | Studio fattibilità | 2/2014 | 4/2015
21 | 01217430154201420 | 000000000000000 | 45000000 | RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI | DUCA | ALESSANDRO | € 350.000,00 | € 650.000,00 | Qualità urbana | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 4/2015
22 | 01217430154201421 | 000000000000000 |  | RIQUALIFICAZIONE PISTE CICLABILI | ZAGHI | LIVIA | € 273.000,00 | € 323.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 2/2014 | 4/2014
23 | 01217430154201422 | 000000000000000 | 45000000 | VIABILITA' NUOVI INTERVENTI - (RIQUALIFICAZIONE VIE MOSE' BIANCHI E LUINI) | DUCA | ALESSANDRO | € 650.000,00 | € 1.300.000,00 | Qualità urbana | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 2/2014 | 3/2015
24 | 01217430154201423 | 000000000000000 | 45200000 | VIABILITA' OPERE STRAORDINARIE CONNESSE AL PIANO DELLA CIRCOLAZIONE (VIA S. FRANCESCO/VIA BRESCIA -VIA FOSCOLO-VIA UBOLDO/VIALE ASSUNTA) | DUCA | ALESSANDRO | € 1.000.000,00 | € 1.300.000,00 | Qualità urbana | SI | SI | 2 | Progetto preliminare | 1/2014 | 4/2016
25 | 01217430154201424 | 000000000000000 | 45000000 | INTERVENTI STRAORDINARI PUNTUALI SU SEDI STRADALI | MARTELLO | RAFFAELLA | € 80.000,00 | € 180.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 |  | 3/2014 | 3/2015
26 | 01217430154201425 | 000000000000000 | 45000000 | VIABILITA' MANUTENZIONE RIMANTATURE E MARCIAPIEDI | DUCA | ALESSANDRO | € 400.000,00 | € 1.000.000,00 | Qualità urbana | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 3/2015
28 | 01217430154201427 | 000000000000000 | 45000000 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO L.R. 17/2000 | DUCA | ALESSANDRO | € 233.450,00 | € 433.450,00 | Adeguamento normativo/sismico | SI | SI | 1 |  | 3/2014 | 4/2015
29 | 01217430154201428 | 000000000000000 | 45000000 | NODO INTERSCAMBIO MM2 VILLA FIORITA | BONGIORNO | MARZIA | € 500.000,00 | € 500.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Studio fattibilità | 2/2014 | 4/2016
30 | 01217430154201429 | 000000000000000 | 45000000 | SISTEMAZIONE PARCHEGGI | ZAGHI | LIVIA | € 50.000,00 | € 250.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 4/2014
31 | 01217430154201430 | 000000000000000 | 45000000 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI VARI VIA AL CAVAROT | DUCA | ALESSANDRO | € 90.000,00 | € 190.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 2 | Studio fattibilità | 2/2014 | 2/2015
32 | 01217430154201431 | 000000000000000 |  | VERDE PUBBLICO - RIQUALIFICAZIONE E NUOVI INTERVENTI | CAPROTTI | ALBERTO | € 25.000,00 | € 100.000,00 | Qualità ambientale | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 4/2014
7/URB | 01217430154201432 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. VILLA ALARI - Parcheggio lato sud-est | MELILLO | FABIO | € 660.000,00 | € 660.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2014 | 4/2014
9/URB | 01217430154201434 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO P.R. AMENDOLA ANG. VIA DIAZ - Marciapiede Via Amendola/Via Diaz | DUCA | ALESSANDRO | € 18.319,50 | € 18.319,50 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 2/2014 | 4/2014
10A/URB | 01217430154201435 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO PA2/AS MODIFICA CONVENZIONE - Via Italo Calvino | CAPROTTI | ALBERTO | € 422.375,00 | € 422.375,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2014 | 4/2014
10B/URB | 01217430154201436 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO PA2/AS MODIFICA CONVENZIONE - Parchetto Via Fogazzaro | ACQUATI | MARCO | € 110.000,00 | € 110.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Stima dei costi | 2/2014 | 4/2914
12/URB | 01217430154201439 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO PA3/AS SUD OVEST - MODIFICA CONVENZIONE - Parcheggio Via Ambrosoli | MARTELLO | RAFFAELLA | € 33.230,25 | € 33.230,25 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 1/2014 | 1/2014
13A/URB | 01217430154201440 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. VIA CAVOUR - riqualificazione aiuole via Cavour | DUCA | ALESSANDRO | € 119.952,89 | € 119.952,89 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2014 | 2/2014
16A/URB | 01217430154201442 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO - P.I.I. EX LANAR - Riqualificazione e parcheggio Via S. Francesco - opere di urbanizzazione primaria | DUCA | ALESSANDRO | € 116.551,35 | € 116.551,35 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2014 | 1/2014
16C/URB | 01217430154201444 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO P.I.I. ex LANAR - Nuovo parcheggio S.S. 11 Padana | MARTELLO | RAFFAELLA | € 272.521,53 | € 272.521,53 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2014 | 1/2014
17A/URB | 01217430154201445 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO 2Ce26 DE AMICIS - Creazione di anello stradale a servizio delle abitazioni e nuovi parcheggi pubblici | CAPROTTI | ALBERTO | € 128.587,04 | € 128.587,04 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2014 | 1/2014
17B/URB | 01217430154201446 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO -2CE26 DE AMICIS - Realizzazione verde e area giochi | CAPROTTI | ALBERTO | € 56.316,20 | € 56.316,20 | Qualità ambientale | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2014 | 4/2014
18B/URB | 01217430154201448 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO 2CE25BIS CASTELLANA - Lotto A: Realizzazione viabilità d'accesso e parcheggi | CAPROTTI | ALBERTO | € 651.000,00 | € 651.000,00 | Qualità urbana | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2014 | 2/2014
13B/URB | 01217430154201451 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO - PII via Cavour - Riqualificazione piste ciclopedonali via Cavour | DUCA | ALESSANDRO | € 38.713,00 | € 38.713,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 |  | 1/2014 | 2/2014
28/URB | 01217430154201462 | 000000000000000 |  | STRUMENTO ATTUATIVO PDC SANATORIA MARECO - Realizzazione parcheggio Via Tintoretto | DUCA | ALESSANDRO | € 24.000,00 | € 24.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Progetto esecutivo | 1/2014 | 4/2014
69 | 01217430154201465 | 000000000000000 | 45000000 | RIQUALIFICAZIONE GIOCHI E RECINZIONE PARCHI | CAPROTTI | ALBERTO | € 220.000,00 | € 420.000,00 | Qualità ambientale | SI | SI | 1 |  | 2/2014 | 4/2015
70 | 01217430154201466 | 000000000000000 | 45000000 | RIQUALIFICAZIONE AREE CANI | CAPROTTI | ALBERTO | € 100.000,00 | € 100.000,00 | Qualità ambientale | SI | SI | 2 | Stima dei costi | 2/2014 | 3/2015
72 | 01217430154201468 | 000000000000000 | 45000000 | CIMITERO -INTERVENTI DI FORMAZIONE NUOVE TOMBE | CAPROTTI | ALBERTO | € 50.000,00 | € 120.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 1 | Stima dei costi | 2/2014 | 2/2015
73 | 01217430154201469 | 000000000000000 | 45000000 | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA CIMITERO | CAPROTTI | ALBERTO | € 200.000,00 | € 700.000,00 | Miglioramento e incremento di servizio | SI | SI | 2 | Studio fattibilità | 2/2014 | 3/2015
75 | 01217430154201471 | 000000000000000 | 45000000 | 8% URBANIZZAZIONI SECONDARIE PER EDIFICI DI CULTO | ZURLO | FRANCESCO | € 100.000,00 | € 300.000,00 | Adeguamento normativo/sismico | SI | SI | 1 | Stima dei costi | 1/2014 | 4/2014
76 | 01217430154201472 | 000000000000000 | 45000000 | INTERVENTI FORESTALI (ART. 43 COMMA 2 BIS) 5% | CAPROTTI | ALBERTO | € 207.227,00 | € 452.227,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 | Studio fattibilità | 1/2014 | 4/2014
78 | 01217430154201474 | 000000000000000 |  | RIQUALIFICAZIONE BOSCO FONTANILE LODI | DOMINISSINI | SABRINA | € 200.000,00 | € 200.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 1 | Progetto preliminare | 1/2014 | 4/2014
79 | 01217430154201475 | 000000000000000 |  | ACCANTONAMENTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SEDI STRADALI | ACQUATI | MARCO | € 269.722,00 | € 269.722,00 | Adeguamento normativo/sismico | SI | SI | 1 |  | 1/2014 | 4/2014
80 | 01217430154201476 | 000000000000000 | 45000000 | Rifacimento sala consiliare | MELILLO | FABIO | € 120.000,00 | € 120.000,00 | Conservazione del patrimonio | SI | SI | 2 |  | 1/2014 | 4/2014
[6 empty] | Totale | € 13.215.865,76 | € 24.495.865,76

## Allegato 5
Allegato 5
Programma annuale lavori in economia 2014
Dell'amministrazione: COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
art. 271 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207
N.Prog. | Cod.Int. Amm.ne | Codice Istat |  |  | Codice Cup | Descrizione intervento | Responsabile del procedimento |  | Importo contrattuale presunto
|  | Reg | Prov | Com |  |  | Nome | Cognome
[8 empty] | Totale | € 0,00
Note